СВОДНЫЙОТЧЕТ

О реализации муниципальных программ за 2016 году

- Сведения о ходе реализации программ.

Настоящий отчет подготовлен в целях проведения комплексной оценки хода и реализации в соответствии с постановлением от 26.08.2013 года № 89 «О переходе к формированию бюджета сельского поселения на основе муниципальных программ Введенского сельского поселения», постановлением от 01.11.2013 года № 112 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных  программ Введенского сельского поселения».

В соответствии с постановлением от 01.11.2013 года № 106 «Об утверждении перечня муниципальных программ Введенского сельского поселения Шуйского муниципального района» (с изменениями и дополнениями) в 2016году обеспечена реализация 7 муниципальных программ:

- в сфере благоустройства населенных пунктов 1

- в сфере культуры 1

- в сфере дорожного хозяйства 1

- в сфере ЖКХ 1

- в сфере ГОЧС 1

- в сфере управления муниципальной собственностью 1

- в сфере развития органов местного самоуправления 1

Реализация программ была направлена на удовлетворения потребностей населения в сохранение и улучшение качества существующей сети автомобильных дорог, обеспечением качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства, повышение эффективности управления муниципальной собственностью, улучшение благоустройства, санитарного состояния населенных пунктов поселения, создание комфортных условий проживания населения, повышение качественного состояния культуры и искусства в поселении.

По данным отчетов администратора программ объем финансирования муниципальных программ в 2016  году составил 8290091,58 руб. из них:

- Местный бюджет 7924394,58 руб.

- Областной бюджет 365697руб.

- Федеральный бюджет 0  руб.

- Внебюджетные источники 0 руб.

В целом, программные мероприятия в отчетном периоде были исполнены на 96,6 % от утвержденных плановых показателей. Наибольший объем финансирования 44,6 % от общего объема были направлены на реализацию программы «Развитие местного самоуправления  Введенского сельского поселения»

Объем финансирования муниципальных программ

Введенского сельского поселения,  %

Сведения об оценке эффективности реализации Программ в отчетном году.

| № п/п | Программа/подпрограмма | Оценка эффективности реализации в отчетном году | Предложения о целесообразности продолжения или прекращения реализации, изменений начиная с очередного финансового года утвержденных программ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благоустройство населенных пунктов Введенского сельского поселения | 100 | Программа является эффективной. Значения целевых индикаторов были выполнены, некоторые показатели перевыполнены, это свидетельствует о занижении показателей при формировании программы. Исполнение бюджета относительно плановых показателей на 100 % |
| 1.1 | Подпрограмма «Организация и обеспечение уличного освещения на территории Введенского сельского поселения» | 100 |  |
| 1.2 | Подпрограмма «Обеспечение мероприятий по содержанию и ремонту памятников и обелисков, содержание кладбищ» | 100 |  |
| 1.3 | Подпрограмма «Организация благоустройства и озеленения территории поселения» | 100 |  |
| 2 | Обеспечение мероприятий в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах и профилактике терроризма и экстремизма | 100 | Программа является эффективной. Исполнение бюджета относительно плановых показателей на 100 %, Значения целевых индикаторов были выполнены и некоторые показатели перевыполнены, это свидетельствует о занижении показателей при формировании программы. |
| 2.1 | Подпрограмма «Обеспечение мероприятий в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций» | 100 |  |
| 2.2 | Подпрограмма «Осуществление мер по пожарной безопасности на территории поселения» | 100 |  |
| 2.3 | Подпрограмма «Обеспечение мероприятий по безопасности людей на водных объектах поселения | 100 |  |
| 3 | Развитие автомобильных дорог Введенского сельского поселения | 100 | Программа является эффективной. Исполнение бюджета относительно плановых показателей на 85 %, значения целевых индикаторов были выполнены в полном объеме. |
| 3.1 | Подпрограмма "Содержание и ремонт дорог, мостов и переходов внутри населенных пунктов Введенского сельского поселения» | 100 |  |
| 4 | Развитие жилищно-коммунального хозяйства Введенского сельского поселения | 100 | Программа является эффективной. Исполнение бюджета относительно плановых показателей на 100 %. Значения целевых индикаторов были выполнены в полном объеме. |
| 4.1 | Подпрограмма «Содержание и ремонт муниципального жилого фонда Введенского сельского поселения» | 100 |  |
| 4.2 | Подпрограмма «Развитие газификации в Введенском сельском поселении» | 100 |  |
| 5 | Управление и распоряжение муниципальной собственностью Введенского сельского поселения | 100 | Программа является эффективной. Значения целевых индикаторов были выполнены в полном объеме Исполнение бюджета относительно плановых показателей на 100 %. |
| 5.1 | Подпрограмма «Эффективное управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Введенского сельского поселения» | 100 |  |
| 6 | Развитие культуры и спорта на территории Введенского сельского поселения | 70 | Программа является эффективной. Значения целевых индикаторов были выполнены, некоторые показатели перевыполнены, это свидетельствует о занижении показателей при формировании программы. Исполнение бюджета относительно плановых показателей на 89,4 %. |
| 6.1 | Подпрограмма «Обеспечение деятельности, сохранение и развитие учреждений культуры на территории Введенского сельского поселения» | 70 |  |
| 6.2 | Подпрограмма «Обеспечение информационно - библиотечного обслуживания населения Введенского сельского поселения» | 70 |  |
| 7. | Развитие местного самоуправления в Введенском сельском поселении | 100 | Программа является эффективной. Значения целевых индикаторов были выполнены в полном объеме Исполнение бюджета относительно плановых показателей на 100 %. |
| 7.1 | Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» | 100 |  |
| 7.2 | Подпрограмма «Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления» | 100 |  |
| 7.3 | Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Введенском сельском поселении» | 100 |  |
| 7.4 | Подпрограмма «Пенсионное обеспечение муниципальных служащих» | 100 |  |